## Hoja1
WBS | descripcion | Prioridad | Esfuerzo
Pagina principal | Ventana que muestra al usuario las lineas de producto de la tienda | Alta | 10
Base de datos | Base de datos que contiene todos los articulos que se venden del producto 1 | Alta | 85
pagina del Carrito | Ventana donde se muestran los articulos agregados a este | Alta | 10
pagína de datos cliente | Ventana donde se ingresaran los datos del cliente y la forma de pago para concretar la compra | Alta | 10
pagina de datos de envio | Ventana donde se mostraran los datos de envio del producto | Alta | 10
pagina descripcion producto | Ventana donde se mostraran los datos del producto | Media | 13
pagina de log-in adminstrador | Ventana donde se podra conectar los administradores para poder hacer cambios | Baja | 3
pagina principal administrador | pagina donde se mostraran las diferentes opciones que puede hacer el administrador | Baja | 3
pagina de administracion de los articulos | Ventana donde se podran gestionar los productos (altas, bajas cambios) | Baja | 18
pagina de administracion de las categorias | Ventana donde se podran gestionar las categorias (altas, bajas cambios) | Baja | 18
pagina de reportes de ventas | Ventana donde se podran ver los reportes de las ventas | Baja | 10
190

## WBS
WBS | entregables
Pagina principal | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
Base de datos | Diseño de base de datos
Diagrama UML
pagina del Carrito | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
pagína de datos cliente | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
pagina de datos de envio | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
pagina de log-in adminstrador | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
pagina principal administrador | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
pagina de administracion de los articulos | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
pagina de administracion de las categorias | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas
pagina de reportes de ventas | Caso de uso
Diseño de pantalla
programa
Resultados de pruebas

## Tabla de estimacion
Estimación
Nombre de la tarea | Muy pequeño | pequeño | Mediano | Grande | Muy grande
Realizar el caso de uso | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4
Diseñar diagrama de secuencia | 0.75 | 0.6 | 3 | 6 | 12
Diseñar diagrama de clases | 0.75 | 0.7 | 3 | 6 | 12
Elaborar bosquejo de la ventana | 0.25 | 0.8 | 1 | 2 | 4
Escribir codigo del controlador Principal | 2 | 0.9 | 8 | 16 | 32
Escribir codigo de vista pagina principal | 1.25 | 0.10 | 5 | 10 | 20
Diseñar base de datos | 2 | 0.11 | 8 | 16 | 32
Crear base de datos | 0.5 | 0.12 | 2 | 4 | 8
Diseñar diagrama UML | 1.25 | 0.13 | 5 | 10 | 20
Escribir codigo de modelo de base de datos | 2 | 0.14 | 8 | 16 | 32
Escribir codigo de vista pagina | 1.25 | 0.15 | 5 | 10 | 20

## Calendario individual
Monica
TAREAS | DURACIÓN | AC. DURACIÓN | VALOR PLANEADO | AC. VALOR PLANEADO | SEMANA FIN | SEMANA FIN REAL | VALOR GENERADO | EV ACUMULADO
Realizar el caso de uso de la pagina principal | 1 | 1 | 4.59 | 4.59 | 1 | 1 | 4.59 | 4.59
Elaborar bosquejo de la ventana principal | 1 | 2 | 4.59 | 9.17 | 1 | 1 | 4.59 | 9.17
Realizar caso de uso de la pag principal adm. | 1 | 3 | 4.59 | 13.76 | 1 | 1 | 4.59 | 13.76
Elaborar bosquejo de la ventana principal adm. | 1 | 4 | 4.59 | 18.35 | 1 | 1 | 4.59 | 18.35
Diseñar diagrama de secuencia | 0.6 | 4.6 | 2.75 | 21.10 | 1 | 1 | 2.75 | 21.10
Diseñar diagrama de casos de uso | 0.6 | 5.2 | 2.75 | 23.85 | 2 | 2 | 2.75 | 23.85
Diseñar la base de datos | 1.6 | 6.8 | 7.34 | 31.19 | 2 | 2 | 7.34 | 31.19
Diseñar diagrama UML | 1 | 7.8 | 4.59 | 35.78 | 2 | 2 | 4.59 | 35.78
Crear base de datos | 2 | 9.8 | 9.17 | 44.95 | 2 | 2 | 9.17 | 44.95
Escribir codigo de vista pagina principal administrador | 5 | 14.8 | 22.94 | 67.89 | 3 |  |  | 44.95
Escribir codigo de vista pagina datos cliente | 5 | 19.8 | 22.94 | 90.83 | 4 |  |  | 44.95
Escribir codigo de vista pagina de administracion de las categorias | 1 | 20.8 | 4.59 | 95.41 | 5 |  |  | 44.95
Escribir codigo de vista pagina de log-in adminstrador | 1 | 21.8 | 4.59 | 100.00 | 5 |  |  | 44.95
CALENDARIO
VELOCIDAD DE AVANCE =VALOR GENERADO / UNIDAD DE TIEMPO |  | SEMANA | HORAS DISPONIBLES | AC HORAS DISPONIBLES | VALOR PLANEADO | AC. VALOR GENERADO
|  | 1 | 5 | 5 | 23.85 | 23.85
44.95412844 |  | 1 | 5 | 10 | 44.95 | 68.81
|  | 3 | 5 | 15 | 67.89
|  | 4 | 5 | 20 | 90.83
|  | 5 | 5 | 25 | 100.00
Diana
TAREAS | DURACIÓN | AC. DURACIÓN | VALOR PLANEADO | AC. VALOR PLANEADO | SEMANA FIN | SEMANA FIN REAL | VALOR GENERADO | EV ACUMULADO
Realizar caso de uso de la página del carrito | 1 | 1 | 5.05 | 5.05 | 1 | 1 | 5.05 | 5.05
Elaborar bosquejo de la ventana página del carrito. | 1 | 2 | 5.05 | 10.10 | 1 | 1 | 5.05 | 10.10
Realizar caso de uso de la página de adm. de los articulos | 1 | 3 | 5.05 | 15.15 | 1 | 1 | 5.05 | 15.15
Elaborar bosquejo de la ventana página de adm. de los articulos. | 1 | 4 | 5.05 | 20.20 | 1 | 1 | 5.05 | 20.20
Diseñar diagrama de secuencia | 0.6 | 4.6 | 3.03 | 23.23 | 1 | 1 | 3.03 | 23.23
Diseñar diagrama de casos de uso | 0.6 | 5.2 | 3.03 | 26.26 | 2 | 2 | 3.03 | 26.26
Diseñar la base de datos | 1.6 | 6.8 | 8.08 | 34.34 | 2 | 2 | 8.08 | 34.34
Diseñar diagrama UML | 1 | 7.8 | 5.05 | 39.39 | 2 | 2 | 5.05 | 39.39
Escribir codigo de vista pagina del carrito | 5 | 12.8 | 25.25 | 64.65 | 3 |  |  | 39.39
Escribir codigo de vista pagina de administracion de los articulos | 5 | 17.8 | 25.25 | 89.90 | 4 |  |  | 39.39
Escribir codigo de vista pagina de administracion de las categorias | 1 | 18.8 | 5.05 | 94.95 | 4 |  |  | 39.39
Escribir codigo de vista pagina de log-in adminstrador | 1 | 19.8 | 5.05 | 100.00 | 4 |  |  | 39.39
CALENDARIO
VELOCIDAD DE AVANCE =VALOR GENERADO / SEMANA | SEMANA | HORAS DISPONIBLES | AC HORAS DISPONIBLES | VALOR PLANEADO | AC. VALOR GENERADO
39.39 | 1 | 5 | 5 | 23.23 | 23.23
| 2 | 5 | 10 | 64.65 | 87.88
| 3 | 5 | 15 | 64.65
| 4 | 5 | 20 | 100.00
Imperia
TAREAS | DURACIÓN | AC. DURACIÓN | VALOR PLANEADO | AC. VALOR PLANEADO | SEMANA FIN | SEMANA FIN REAL | VALOR GENERADO | EV ACUMULADO
Realizar caso de uso de la página datos cliente | 1 | 1 | 5.05 | 5.05 | 1 | 1 | 5.05 | 5.05
Elaborar bosquejo de la ventana datos cliente | 1 | 2 | 5.05 | 10.10 | 1 | 1 | 5.05 | 10.10
Realizar caso de uso de la página de administración de las categorías | 1 | 3 | 5.05 | 15.15 | 1 | 1 | 5.05 | 15.15
Elaborar bosquejo de la ventana página de la administración de las categorías. | 1 | 4 | 5.05 | 20.20 | 1 | 1 | 5.05 | 20.20
Diseñar diagrama de secuencia | 0.6 | 4.6 | 3.03 | 23.23 | 1 | 1 | 3.03 | 23.23
Diseñar diagrama de casos de uso | 0.6 | 5.2 | 3.03 | 26.26 | 2 | 2 | 3.03 | 26.26
Diseñar la base de datos | 1.6 | 6.8 | 8.08 | 34.34 | 2 | 2 | 8.08 | 34.34
Diseñar diagrama UML | 1 | 7.8 | 5.05 | 39.39 | 2 | 2 | 5.05 | 39.39
Escribir codigo de vista pagina de Descripcion | 5 | 12.8 | 25.25 | 64.65 | 3 |  |  | 39.39
Escribir codigo de vista pagina datos de envio | 5 | 17.8 | 25.25 | 89.90 | 4 |  |  | 39.39
Escribir codigo de vista pagina de administracion de las categorias | 1 | 18.8 | 5.05 | 94.95 | 4 |  |  | 39.39
Escribir codigo de vista pagina de log-in adminstrador | 1 | 19.8 | 5.05 | 100.00 | 4 |  |  | 39.39
CALENDARIO
| SEMANA | HORAS DISPONIBLES | AC HORAS DISPONIBLES | VALOR PLANEADO | AC. VALOR GENERADO
VELOCIDAD DE AVANCE =VALOR GENERADO / SEMANA | 1 | 5 | 5 | 23.23 | 23.23
39.39 | 1 | 5 | 10 | 39.39 | 62.63
| 3 | 5 | 15 | 64.65
| 4 | 5 | 20 | 100.00
Mario
TAREAS | DURACIÓN | AC. DURACIÓN | VALOR PLANEADO | AC. VALOR PLANEADO | SEMANA FIN | SEMANA FIN REAL | VALOR GENERADO | EV ACUMULADO
Caso de uso de la página datos de envio | 1 | 1 | 4.39 | 4.39 | 1 | 1 | 4.39 | 4.39
Elaborar bosquejo de la ventana página datos de envio | 1 | 2 | 4.39 | 8.77 | 1 | 1 | 4.39 | 8.77
Realizar caso de uso de la página de reporte de venta | 1 | 3 | 4.39 | 13.16 | 1 | 1 | 4.39 | 13.16
Elaborar bosquejo de la ventana página de reporte de venta | 1 | 4 | 4.39 | 17.54 | 1 | 1 | 4.39 | 17.54
Diseñar diagrama de secuencia | 0.6 | 4.6 | 2.63 | 20.18 | 1 | 1 | 2.63 | 20.18
Diseñar diagrama de casos de uso | 0.6 | 5.2 | 2.63 | 22.81 | 2 | 2 | 2.63 | 22.81
Diseñar la base de datos | 1.6 | 6.8 | 7.02 | 29.82 | 2 | 2 | 7.02 | 29.82
Diseñar diagrama UML | 1 | 7.8 | 4.39 | 34.21 | 2 | 2 | 4.39 | 34.21
Escribir codigo del controlador Principal | 8 | 15.8 | 35.09 | 69.30 | 3 |  |  | 34.21
Escribir codigo de vista pagina principal | 5 | 20.8 | 21.93 | 91.23 | 5 |  |  | 34.21
Escribir codigo de vista pagina de administracion de las categorias | 1 | 21.8 | 4.39 | 95.61 | 5 |  |  | 34.21
Escribir codigo de vista pagina de log-in adminstrador | 1 | 22.8 | 4.39 | 100.00 | 5 |  |  | 34.21
CALENDARIO
VELOCIDAD DE AVANCE =VALOR GENERADO / SEMANA | SEMANA | HORAS DISPONIBLES | AC HORAS DISPONIBLES | VALOR PLANEADO | AC. VALOR GENERADO
34.21 | 1 | 5 | 5 | 20.18 | 20.18
| 1 | 5 | 10 | 34.21 | 54.39
| 3 | 5 | 15 | 69.30
| 4 | 5 | 20 | 69.30
| 5 | 5 | 25 | 100.00
Raúl
TAREAS | DURACIÓN | AC. DURACIÓN | VALOR PLANEADO | AC. VALOR PLANEADO | SEMANA FIN | SEMANA FIN REAL | VALOR GENERADO | EV ACUMULADO
Realizar el caso de uso de la pagina de log-in adminstrador | 1 | 1 | 4.81 | 4.81 | 1 | 1 | 4.81 | 4.81
Elaborar bosquejo de la ventana pagina de log-in adminstrador | 1 | 2 | 4.81 | 9.62 | 1 | 1 | 4.81 | 9.62
Realizar el caso de uso de la pagina de Descripcion | 1 | 3 | 4.81 | 14.42 | 1 | 1 | 4.81 | 14.42
Elaborar bosquejo de la ventana pagina de Descripcion | 1 | 4 | 4.81 | 19.23 | 1 | 1 | 4.81 | 19.23
Diseñar diagrama de secuencia | 0.6 | 4.6 | 2.88 | 22.12 | 1 | 1 | 2.88 | 22.11
Diseñar diagrama de casos de uso | 0.6 | 5.2 | 2.88 | 25.00 | 2 | 2 |  | 22.11
Diseñar la base de datos | 1.6 | 6.8 | 7.69 | 32.69 | 2 | 2 |  | 22.11
Diseñar diagrama UML | 1 | 7.8 | 4.81 | 37.50 | 2 | 2 |  | 22.11
Escribir codigo de modelo de base de datos | 8 | 15.8 | 38.46 | 75.96 | 3 |  |  | 22.11
Escribir codigo de vista pagina de reportes de ventas | 5 | 20.8 | 24.04 | 100.00 | 5 |  |  | 22.11
CALENDARIO
VELOCIDAD DE AVANCE =VALOR GENERADO / SEMANA | SEMANA | HORAS DISPONIBLES | AC HORAS DISPONIBLES | VALOR PLANEADO | AC. VALOR GENERADO
22.11 | 1 | 5 | 5 | 22.12 | 22.12
| 1 | 5 | 10 | 37.50 | 59.62
| 3 | 5 | 15 | 75.96
| 4 | 5 | 20 | 75.96
| 5 | 5 | 25 | 100.00

## Tareas
WBS | Entregables | Nombre de la tarea | Asignacion | Duracion estimada | DE acumulado | Valor Planeado | VP Acumulado | Plan semana fin | semana fin real | valor generado | ev acumulado
Pagina principal | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina principal | Monica | 1 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1 | 1 | 0.93 | 0.93
|  | Diseñar diagrama de secuencia | compartido | 3 | 4 | 2.80 | 3.74 | 1 | 1 | 2.80 | 3.74
|  | Diseñar diagrama de casos de uso | compartido | 3 | 7 | 2.80 | 6.54 | 1 | 1 | 2.80 | 6.54
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina principal | Monica | 1 | 8 | 0.93 | 7.48 | 1 | 1 | 0.93 | 7.48
| programa | Escribir codigo del controlador Principal | Mario | 8 | 16 | 7.48 | 14.95 | 2 |  |  | 7.48
|  | Escribir codigo de vista pagina principal | Mario | 5 | 21 | 4.67 | 19.63 | 2 |  |  | 7.48
Base de datos | Diseño de base de datos | diseñar base de datos | compartido | 8 | 29 | 7.48 | 27.10 | 2 | 2 | 7.48 | 14.95
|  | crear base de datos | Monica | 2 | 31 | 1.87 | 28.97 | 2 | 2 | 1.87 | 16.82
| Diagrama UML | Diseñar diagrama UML | compartido | 5 | 36 | 4.67 | 33.64 | 2 | 2 | 4.67 | 21.50
|  | Escribir codigo de modelo de base de datos | Raul | 8 | 44 | 7.48 | 41.12 | 2 |  |  | 21.50
pagina del Carrito | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina del carrito | Diana | 1 | 45 | 0.93 | 42.06 | 2 | 1 | 0.93 | 22.43
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina del carrito | Diana | 1 | 46 | 0.93 | 42.99 | 2 | 1 | 0.93 | 23.36
| programa | Escribir codigo de vista pagina del carrito | Diana | 5 | 51 | 4.67 | 47.66 | 3 |  |  | 23.36
pagína de datos cliente | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina datos cliente | Imperia | 1 | 52 | 0.93 | 48.60 | 3 | 1 | 0.93 | 24.30
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina datos cliente | Imperia | 1 | 53 | 0.93 | 49.53 | 3 | 1 | 0.93 | 25.23
| programa | Escribir codigo de vista pagina datos cliente | Monica | 5 | 58 | 4.67 | 54.21 | 3 |  |  | 25.23
pagina de datos de envio | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina datos de envio | Mario | 1 | 59 | 0.93 | 55.14 | 3 | 1 | 0.93 | 26.17
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina datos de envio | Mario | 1 | 60 | 0.93 | 56.07 | 3 | 1 | 0.93 | 27.10
| programa | Escribir codigo de vista pagina datos de envio | Imperia | 5 | 65 | 4.67 | 60.75 | 3 |  |  | 27.10
pagina de log-in adminstrador | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina de log-in adminstrador | Raul | 1 | 66 | 0.93 | 61.68 | 3 | 1 | 0.93 | 28.04
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de log-in adminstrador | Raul | 1 | 67 | 0.93 | 62.62 | 3 | 1 | 0.93 | 28.97
| programa | Escribir codigo de vista pagina de log-in adminstrador | Compartido | 5 | 72 | 4.67 | 67.29 | 3 |  |  | 28.97
pagina principal administrador | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina principal administrador | Monica | 1 | 73 | 0.93 | 68.22 | 3 | 1 | 0.93 | 29.91
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina principal administrador | Monica | 1 | 74 | 0.93 | 69.16 | 3 | 1 | 0.93 | 30.84
| programa | Escribir codigo de vista pagina principal administrador | Monica | 5 | 79 | 4.67 | 73.83 | 4 |  |  | 30.84
pagina de administracion de los articulos | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina de administracion de los articulos | Diana | 1 | 80 | 0.93 | 74.77 | 4 | 1 | 0.93 | 31.78
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de administracion de los articulos | Diana | 1 | 81 | 0.93 | 75.70 | 4 | 1 | 0.93 | 32.71
| programa | Escribir codigo de vista pagina de administracion de los articulos | Diana | 5 | 86 | 4.67 | 80.37 | 4 |  |  | 32.71
pagina de administracion de las categorias | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina de administracion de las categorias | Imperia | 1 | 87 | 0.93 | 81.31 | 4 | 1 | 0.93 | 33.64
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de administracion de las categorias | Imperia | 1 | 88 | 0.93 | 82.24 | 4 | 1 | 0.93 | 34.58
| programa | Escribir codigo de vista pagina de administracion de las categorias | Compartido | 5 | 93 | 4.67 | 86.92 | 4 |  |  | 34.58
pagina de reportes de ventas | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina de reportes de ventas | Mario | 1 | 94 | 0.93 | 87.85 | 4 | 1 | 0.93 | 35.51
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de reportes de ventas | Mario | 1 | 95 | 0.93 | 88.79 | 4 | 1 | 0.93 | 36.45
| programa | Escribir codigo de vista pagina de reportes de ventas | Raul | 5 | 100 | 4.67 | 93.46 | 4 |  |  | 36.45
pagina de Descripcion | Caso de uso | Realizar el caso de uso de la pagina de Descripcion | Raul | 1 | 101 | 0.93 | 94.39 | 5 | 1 | 0.93 | 37.38
| Diseño de pantalla | Elaborar bosquejo de la ventana pagina Descripcion | Raul | 1 | 102 | 0.93 | 95.33 | 5 | 1 | 0.93 | 38.32
| programa | Escribir codigo de vista pagina de reportes de Descripcion | Imperia | 5 | 107 | 4.67 | 100.00 | 5 |  |  | 38.32
[10 empty] | Vel de avance | 38.32

## Tareas Ordenadas
WBS | Entregables
Pagina principal | Caso de uso
pagina del Carrito | Caso de uso
pagína de datos cliente | Caso de uso
pagina de datos de envio | Caso de uso
pagina descripcion producto | Caso de uso
pagina de log-in adminstrador | Caso de uso
pagina principal administrador | Caso de uso
pagina de administracion de los articulos | Caso de uso
pagina de administracion de las categorias | Caso de uso
pagina de reportes de ventas | Caso de uso
Pagina principal | Elaborar bosquejo de la ventana pagina principal
pagina del Carrito | Elaborar bosquejo de la ventana pagina del Carrito
pagína de datos cliente | Elaborar bosquejo de la ventana pagína de datos cliente
pagina de datos de envio | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de datos de envio
pagina descripcion producto | Elaborar bosquejo de la ventana pagina descripcion producto
pagina de log-in adminstrador | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de log-in adminstrador
pagina principal administrador | Elaborar bosquejo de la ventana pagina principal administrador
pagina de administracion de los articulos | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de administracion de los articulos
pagina de administracion de las categorias | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de administracion de las categorias
pagina de reportes de ventas | Elaborar bosquejo de la ventana pagina de reportes de ventas
diagrama de secuencia | Diseñar diagrama de secuencia
diagrama de casos de uso | Diseñar diagrama de casos de uso
Base de datos | diseñar base de datos
Base de datos | crear base de datos
Base de datos | Diseñar diagrama UML
controlador Principal | Escribir codigo del controlador Principal
Base de datos | Escribir codigo de modelo de base de datos
Base de datos | Escribir codigo de vista pagina de reportes de Descripcion
Pagina principal | Escribir codigo del controlador Principal
pagina del Carrito | Escribir codigo del pagina del Carrito
pagína de datos cliente | Escribir codigo del pagína de datos cliente
pagina de datos de envio | Escribir codigo del pagina de datos de envio
pagina descripcion producto | Escribir codigo del pagina descripcion producto
pagina de log-in adminstrador | Escribir codigo del pagina de log-in adminstrador
pagina principal administrador | Escribir codigo del pagina principal administrador
pagina de administracion de los articulos | Escribir codigo del pagina de administracion de los articulos
pagina de administracion de las categorias | Escribir codigo del pagina de administracion de las categorias
pagina de reportes de ventas | Escribir codigo del pagina de reportes de ventas
diagrama de secuencia | Escribir codigo del controlador Principal

## Calendario
CALENDARIO
SEMANA | HORAS DISPONIBLES | AC HORAS DISPONIBLES | VALOR PLANEADO | VALOR GENERADO
1 | 25 | 25 | 19.63 | 18.69
2 | 25 | 50 | 42.06 | 38.32 | 19.16
3 | 25 | 75 | 69.16 | 57.48
4 | 25 | 100 | 88.79 | 76.64
5 | 25 | 125 | 100.00 | 95.8
114.96
SE DEDICAN 1 HORAS NOMINALES, SE CONVIERTE EN UNA HORA REAL
1 HORA REAL X DIA =5 HORAS / SEMANA
5 MIEMBROS EN EL EQUIPO = 25 HORAS /SEMANA